## Slide 1: DSU IT Projekt
Status OPDATERING

## Slide 2
Status på DSU IT projekt
  Winkas evaluering
  www.skak.dk
  Medlemskartotek
  Turnering.skak.dk
  Holdturnering.skak.dk
Projektplan
Økonomi

## Slide 3: Status på DSU IT projekt November 2024
Projekt opdelt i faser
  Første fase er udskiftning af WinKAS
  Anden fase bliver opdatering af Unionens systemer samt www.skak.dk
Udskiftning af WinKAS
  e-conomic er blevet valgt baseret på fleksibilitet i løsning og især anbefaling fra DSU’s revisorer
  Opdateret kontoplan er ved at blive udarbejdet – koordineres med Jens Gade inden implementering
  Bogføring overgår til e-conomic i løbet af 2024
  Regnskabsdata fra WinKAS overføres til e-conomic
Projektets anden fase forventet igangsat 1. kvartal 2025

## Slide 4: Udvælgelse af nyt økonomisystem
WinKAS A/S er vores nuværende økonomisystem
Nuværende løsning overholder ikke kravene til bogføring i digitalt bogførings-system, hvilket senest skal være gældende per 1. januar 2026
Pris: Dyr
WinKAS Air
Online løsning
Pris: Dyr
Dinero
Online løsning
Pris: Middel
e-conomic
Online løsning
Anbefales af DSU’s revisorer
Pris: Middel

## Slide 5: Projektplan - Første fase Udskiftning af økonomisystem
2024
2025
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
24-11-2024
31-12-2024
Bogføring foretages i WinKAS A/S
Udvælge nyt økonomisystem - e-conomic valgt
16-09-2024 - 30-11-2024
Definere ny kontoplan
01-12-2024 - 31-12-2024
Bogføring foretages i e-conomic
Regnskab 2024 aflægges i e-conomic
Aktivitet
Konvertere WinKAS data til e-conomic
01-11-2024 - 28-02-2025
01-09-2024 - 06-10-2024
Træning i e-conomic (online kurser)
01-11-2024
01-01-2025 - 28-02-2025

## Slide 6
Økonomi